| BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 – 2013

| TT | Nội dung | Người thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần theo năng lực cho ngành điều dưỡng | 12/2012 |
| 1.1 | Biên soạn đề cương chi tiết học phần | Giảng viên các khoa, bộ môn tham gia giảng dạy học phần ngành Điều dưỡng | 30/9/2012 |
| 1.2 | Đọc và phản biện đề cương chi tiết học phần theo năng lực | Khoa Điều dưỡng + Phòng ĐT | 10 – 11/2012 |
| 1.3 | Hoàn chỉnh đề cương chi tiết | Giảng viên | 31/12/2012 |
| 2 | Rà soát, điều chỉnh nội dung học phần các chương trình đào tạo ĐH, CĐ theo tín chỉ (theo chương trình ĐT năm 2012) | Trưởng khoa/BM và các giảng viên | 10 – 12/2012 |
|  | Nộp nội dung học phần chương trình ĐT do BM quản lý cho phòng ĐT | Trưởng khoa/bộ môn | 31/12/2012 |
| 3 | Hoàn thiện bộ đề thi kết thúc học phần lý thuyết và phiếu đánh giá thực hành, lâm sàng theo hướng đổi mới và đảm bảo chất lượng đào tạo | 4/2013 |
| 3.1 | Chỉnh sửa phiếu đánh giá thực hành, lâm sàng | Trưởng khoa/BM và các giảng viên | 10/2012– 02/2013 |
|  | Đọc và phản biện phiếu đánh giá thực hành, lâm sàng | Trưởng khoa/BM + Phòng ĐT + KĐCLĐT + NCKH | 3 - 4/2013 |
|  | Nghiệm thu phiếu đánh giá thực hành, lâm sàng | Hội đồng | 5/2013 |
| 3.2 | Chỉnh sửa bộ đề thi kết thúc học phần lý thuyết | Trưởng khoa/BM và các giảng viên | 10/2012 – 5/2013 |
|  | Đọc và phản biện bộ đề thi kết thúc học phần lý thuyết | Trưởng khoa/BM + Phòng ĐT + KĐCLĐT + NCKH | 6/2013 |
|  | Nghiệm thu bộ đề thi kết thúc học phần lý thuyết | Hội đồng | 8/2013 |
| 4 | Hoàn chỉnh nội dung học phần lâm sàng theo hướng đổi mới | 3/2013 |
| 4.1 | Rà soát, điều chỉnh nội dung học phần lâm sàng | Trưởng khoa/BM chuyên ngành và các giảng viên tham gia giảng dạy LS | 10 – 12/2012 |
| 4.2 | Đọc và phản biện nội dung học phần lâm sàng | Trưởng khoa/BM chuyên ngành + Phòng ĐT | 01 – 02/2013 |
| 4.3 | Nghiệm thu nội dung học phần lâm sàng | Hội đồng | 3/2013 |
| 5 | Hoàn thiện chuẩn năng lực cho các ngành Kỹ thuật (Xét nghiệm, KTHA, VLTL) | 8/2013 |
| 5.1 | Xây dựng chuẩn năng lực ngành Xét nghiệm, KTHA, VLTL | Trưởng Khoa | 10 – 5/2013 |
| 5.2 | Đọc và phản biện |  | 6/2013 |
| 5.3 | Nghiệm thu | Hội đồng | 8/2013 |
| 6 | Hoàn chỉnh chương trình đào tạo theo năng lực ngành Điều dưỡng | 6/2013 |
| 6.1 | Xây dựng chương trình | Khoa Điều dưỡng + Phòng ĐT + NCKH | 12/2012 – 03/2013 |
| 6.2 | Đọc và phản biện |  | 4 -5/2013 |
| 6.3 | Nghiệm thu |  | 6/2013 |
| 7 | Đào tạo kỹ năng mềm | Trưởng BM chính trị | 4/2013 |
| 7.1 | Xây dựng phiếu và tổ chức đánh giá giảng dạy kỹ năng mềm | BM chính trị + Phòng ĐT | 9 – 10/2012 |
| 7.2 | Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm | BM chính trị | 3/2013 |
| 7.3 | Hoàn chỉnh giáo trình đào tạo kỹ năng mềm | Giảng viên BM chính trị | 10/2012 – 3/2013 |
| 7.4 | Đọc và phản biện |  | 4/2013 |
| 7.5 | Nghiệm thu giáo trình | Hội đồng | 4/2013 |
| 8 | Hoàn thành cuốn giáo trình về đạo đức nghề nghiệp | 5/2013 |
| 8.1 | Biên soạn giáo trình | Trưởng Khoa/BM chuyên ngành + GV BM Y đức | 10/2012 – 3/2013 |
| 8.2 | Biên tập tổng thể | Phòng ĐT + NCKH | 4/2013 |
| 8.3 | Nghiệm thu giáo trình | Hội đồng | 5/2013 |
| 9 | Hoàn thành cuốn giáo trình SK & nâng cao SK | 6/2013 |
| 9.1 | Biên soạn giáo trình | BM YTCC | 10/2012 – 4/2013 |
| 9.2 | Biên tập tổng thể | Phòng ĐT + NCKH | 5/2013 |
| 9.3 | Nghiệm thu giáo trình | Hội đồng | 6/2013 |
| 10 | Tổ chức dạy học lâm sàng phối hợp chăm sóc người bệnh tại BV (Triển khai thí điểm tại Khoa Nội 2, Ngoại 2 – BV ĐK tỉnh) | Khoa Điều dưỡng + BM YHLS + Phòng ĐT + BV | 10/2012 – 7/2013 |
|  | Đánh giá rút kinh nghiệm |  | 8/2013 |
| 11 | Triển khai giảng dạy học phần Điều dưỡng cơ bản 2 theo năng lực | 3/2013 |
| 11.1 | Triển khai giảng dạy theo năng lực | Giảng viên khoa Điều dưỡng |  |
| 11.2 | Hoàn thiện tài liệu dạy – học, đánh giá |  | 3/2013 |
| 11.3 | Nghiệm thu tài liệu | Hội đồng | 4/2013 |
| 12 | Xây dựng kế hoạch viết tài liệu cho giảng viên, tài liệu cho HSSV, tài liệu đánh giá và biên soạn giáo trình theo năng lực cho các học phần ngành điều dưỡng. Tổ chức biên soạn lại chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ĐH, CĐ | Trưởng khoa, bộ môn | 8 – 9/2013 |
| 13 | Trung tâm ngoại ngữ - tin học | Trung tâm ngoại ngữ - tin học |  |
|  | Xây dựng kế hoạch dạy – học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh |  | 10/2012 |
|  | Xây dựng kế hoạch thực hiện giảng viên tiếng anh đạt chuẩn theo quy định nhà trường |  | 2013 – 2014 thực hiện xong |
| 14 | Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo |  |
|  | Xây dựng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần theo đúng quy định | Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo | 10- 11/2012 |
|  | Rà soát, kiểm tra, đánh giá thực hiện các nội dung cam kết trong đề án thành lập trường ĐH và quy hoạch phát triển tổng thể của nhà trường đến 2020 |  | 12/2012 |
|  | Xây dựng kế hoạch thu thập minh chứng và hoàn thành các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo |  | 12/2012 |

-  Trên cơ sở kế hoạch và các nội dung về hoạt động đào tạo trên, Trưởng khoa/bộ môn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giảng viên, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

- Trưởng khoa/BM nộp sản phẩm (bản in và file) về phòng Đào tạo (TS. Tâm) theo đúng thời gian quy định.

- Nếu cá nhân, tập thể nào nộp sản phẩm không đảm bảo chất lượng và thời gian quy định sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2012

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO					HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)